## README
プロジェクトスケジューリング用データフォーマット（ゲーム開発サンプル・拡張版）
各シートの列と意味は以下の通り。手動編集する場合はこのシートを参照してください。
■ Project | プロジェクト全体の情報。必ず1行のみ。
Project_ID / Project_Name / Start_Date | Start_Date は全タスクの絶対的な下限日。リソース不足でこの日より前に前倒しが必要になった場合はエラーになる。
■ Milestones | 締切（ハード制約）の一覧。
Milestone_ID / Milestone_Name / End_Date | End_Date のみを持つ。開始日はプロジェクト全体のStart_Dateを使う。
■ Teams | チームと同時稼働ライン数。
Team_ID / Team_Name / Max_Lines | Max_Lines を超えるタスクは自動的に前倒しされる。Team_Name はガントチャート（チーム別）の見出しに使われる。
■ Holidays | 稼働不可日（土日・日本の祝日は自動判定されるため記載不要）。
Date / Team_ID | Team_ID を空欄にすると全チーム共通の休業日。指定するとそのチームのみ休業。
■ Workflows | 標準的なタスクの流れ（テンプレート）。
Workflow_ID / Task_ID / Task_Name / Default_Days / Internal_Depends / Team_ID | Internal_Depends は同じWorkflow内のTask_IDをカンマ区切りで指定（ジョブ内で自動的に紐付く）。
■ Workflow_Names | ワークフローIDに付ける任意の表示名（省略可）。
Workflow_ID / Workflow_Name | 指定するとガントチャート（ワークフロー別）の見出しにWorkflow_IDの代わりに使われる。未指定のワークフローはIDがそのまま使われる。
■ Jobs | 実際の制作対象（1キャラクター、1背景、1カットシーン等）。
Job_ID / Job_Name / Workflow_ID / Default_Milestone_ID / Priority | Priority は数値が小さいほど優先。リソース競合時に優先度の高いジョブが先にラインを確保する。
■ Job_Tasks | 特定ジョブの特定タスクだけの個別上書き。該当行が無ければWorkflows側の値をそのまま使う。
Job_ID / Task_ID / Is_Active / Override_Days / Milestone_ID / Team_ID | Is_Active=N でそのタスクを無効化。Override_Days/Milestone_ID/Team_ID は空欄なら上書きしない。
■ External_Dependencies | ジョブをまたぐ依存関係。1依存=1行。
Job_ID / Task_ID / Depends_On_Job_ID / Depends_On_Task_ID | 「Job_ID:Task_ID」は「Depends_On_Job_ID:Depends_On_Task_ID」の完了を待ってから着手する。

## Project
Project_ID | Project_Name | Start_Date
PRJ_RPG01 | 新規RPGタイトル開発プロジェクト | 2026-09-01

## Milestones
Milestone_ID | Milestone_Name | End_Date
MS_PROTO | 展示会向けプロトタイプ | 2026-12-18
MS_ALPHA | アルファ版（コアアセット確定） | 2027-06-04
MS_BETA | ベータ版（全カットシーン組み込み） | 2028-02-04
MS_MASTER | マスターアップ | 2028-08-29

## Teams
Team_ID | Team_Name | Max_Lines
TEAM_2D | 2Dデザイン | 4
TEAM_CHARMODEL | キャラモデル | 6
TEAM_BGMODEL | 背景モデル | 6
TEAM_TA | TA | 8
TEAM_MOTION | モーション | 6
TEAM_CUTSCENE | カットシーン | 3
TEAM_FX | エフェクト | 3
TEAM_PLANNER | プランナー | 7
TEAM_LIGHT | ライティング | 3

## Holidays
Date | Team_ID
2026-12-29
2026-12-30
2026-12-31
2027-01-02
2027-01-03
2027-01-04
2027-08-13
2027-08-14
2027-08-15
2027-08-16
2027-12-29
2027-12-30
2027-12-31
2028-01-02
2028-01-03
2028-01-04
2026-11-16 | TEAM_MOTION
2027-06-01 | TEAM_PLANNER
2027-09-01 | TEAM_TA

## Workflows
Workflow_ID | Task_ID | Task_Name | Default_Days | Internal_Depends | Team_ID
WF_CHAR | CH_DESIGN | デザイン | 8 |  | TEAM_2D
WF_CHAR | CH_ROUGH | ラフモデル | 6 | CH_DESIGN | TEAM_CHARMODEL
WF_CHAR | CH_MODEL | 本モデル | 14 | CH_ROUGH | TEAM_CHARMODEL
WF_CHAR | CH_RIG | リグ | 8 | CH_ROUGH | TEAM_TA
WF_CHAR | CH_FACERIG | フェイスリグ | 5 | CH_RIG | TEAM_TA
WF_CHAR | CH_ANIM | アニメーション | 16 | CH_MODEL,CH_RIG | TEAM_MOTION
WF_CHAR | CH_FX | エフェクト | 6 | CH_MODEL | TEAM_FX
WF_CHAR | CH_IMPL | エンジン実装 | 3 | CH_ANIM,CH_FX | TEAM_TA
WF_CHAR | CH_QA | デバッグ・QA | 5 | CH_IMPL | TEAM_PLANNER
WF_BG | BG_CONCEPT | コンセプト | 6 |  | TEAM_2D
WF_BG | BG_ROUGH | ラフモデル | 8 | BG_CONCEPT | TEAM_BGMODEL
WF_BG | BG_MODEL | 本モデル | 16 | BG_ROUGH | TEAM_BGMODEL
WF_BG | BG_LIGHT | ライティング | 6 | BG_MODEL | TEAM_LIGHT
WF_BG | BG_OPT | 最適化（LOD） | 5 | BG_LIGHT | TEAM_TA
WF_BG | BG_QA | デバッグ・QA | 4 | BG_OPT | TEAM_PLANNER
WF_CUTSCENE | CS_SCRIPT | 台本 | 5 |  | TEAM_PLANNER
WF_CUTSCENE | CS_STORYBOARD | 絵コンテ | 6 | CS_SCRIPT | TEAM_CUTSCENE
WF_CUTSCENE | CS_MOCAP | モーションキャプチャ | 3 | CS_STORYBOARD | TEAM_MOTION
WF_CUTSCENE | CS_PREVIZ | プリビズ | 8 | CS_STORYBOARD | TEAM_CUTSCENE
WF_CUTSCENE | CS_ANIM | アニメーション | 14 | CS_MOCAP,CS_PREVIZ | TEAM_MOTION
WF_CUTSCENE | CS_FACIAL | フェイシャルアニメーション | 6 | CS_ANIM | TEAM_MOTION
WF_CUTSCENE | CS_IMPL | エンジン実装 | 3 | CS_FACIAL | TEAM_TA
WF_CUTSCENE | CS_QA | デバッグ・QA | 5 | CS_IMPL | TEAM_PLANNER

## Workflow_Names
Workflow_ID | Workflow_Name
WF_CHAR | キャラクター制作
WF_BG | 背景美術制作
WF_CUTSCENE | カットシーン制作

## Jobs
Job_ID | Job_Name | Workflow_ID | Default_Milestone_ID | Priority
JOB_CHAR_HERO | 主人公 | WF_CHAR | MS_ALPHA | 1
JOB_CHAR_HEROINE | ヒロイン | WF_CHAR | MS_ALPHA | 1
JOB_CHAR_RIVAL | ライバルキャラ | WF_CHAR | MS_ALPHA | 2
JOB_CHAR_PARTNER | 相棒モンスター | WF_CHAR | MS_ALPHA | 2
JOB_CHAR_MENTOR | 師匠キャラ | WF_CHAR | MS_ALPHA | 2
JOB_CHAR_DEMONLORD | 魔王 | WF_CHAR | MS_BETA | 2
JOB_CHAR_FOUR_FIRE | 四天王・炎 | WF_CHAR | MS_BETA | 3
JOB_CHAR_FOUR_ICE | 四天王・氷 | WF_CHAR | MS_BETA | 3
JOB_CHAR_FOUR_THUNDER | 四天王・雷 | WF_CHAR | MS_BETA | 3
JOB_CHAR_FOUR_DARK | 四天王・闇 | WF_CHAR | MS_BETA | 3
JOB_CHAR_MAYOR | 町長 | WF_CHAR | MS_ALPHA | 3
JOB_CHAR_MERCHANT | 商人ギルド長 | WF_CHAR | MS_ALPHA | 3
JOB_CHAR_PRIEST | 教会の司祭 | WF_CHAR | MS_ALPHA | 4
JOB_CHAR_PRINCESS | 王女 | WF_CHAR | MS_BETA | 3
JOB_CHAR_SAGE | 老賢者 | WF_CHAR | MS_ALPHA | 4
JOB_CHAR_NPC_TOWN | モブNPC（町人） | WF_CHAR | MS_BETA | 5
JOB_CHAR_NPC_GUARD | モブNPC（衛兵） | WF_CHAR | MS_BETA | 5
JOB_CHAR_ENEMY_GOBLIN | ザコ敵（ゴブリン族） | WF_CHAR | MS_BETA | 5
JOB_CHAR_ENEMY_UNDEAD | ザコ敵（アンデッド族） | WF_CHAR | MS_BETA | 5
JOB_CHAR_ENEMY_MACHINE | ザコ敵（機械兵） | WF_CHAR | MS_BETA | 5
JOB_BG_TOWN | 始まりの町 | WF_BG | MS_ALPHA | 1
JOB_BG_DUNGEON | 序盤ダンジョン | WF_BG | MS_ALPHA | 1
JOB_BG_CAPITAL | 中央都市 | WF_BG | MS_ALPHA | 2
JOB_BG_PORT | 港町 | WF_BG | MS_ALPHA | 2
JOB_BG_FOREST | 森林エリア | WF_BG | MS_ALPHA | 2
JOB_BG_CASTLE | 終盤の城 | WF_BG | MS_BETA | 3
JOB_BG_SNOW | 雪山エリア | WF_BG | MS_BETA | 3
JOB_BG_DESERT | 砂漠エリア | WF_BG | MS_BETA | 3
JOB_BG_SWAMP | 沼地ダンジョン | WF_BG | MS_BETA | 4
JOB_BG_VOLCANO | 火山ダンジョン | WF_BG | MS_BETA | 4
JOB_BG_ICECAVE | 氷結洞窟 | WF_BG | MS_BETA | 4
JOB_BG_SEWER | 地下水路 | WF_BG | MS_BETA | 4
JOB_BG_RUINS | 天空遺跡 | WF_BG | MS_MASTER | 4
JOB_BG_DEMONCASTLE_IN | 魔王城内部 | WF_BG | MS_MASTER | 3
JOB_BG_LASTDUNGEON | ラストダンジョン | WF_BG | MS_MASTER | 3
JOB_CS_OPENING | オープニングムービー | WF_CUTSCENE | MS_PROTO | 1
JOB_CS_HERO_AWAKEN | 主人公覚醒イベント | WF_CUTSCENE | MS_ALPHA | 2
JOB_CS_RIVAL_ENCOUNTER | ライバル初遭遇 | WF_CUTSCENE | MS_ALPHA | 2
JOB_CS_HEROINE_JOIN | ヒロイン加入イベント | WF_CUTSCENE | MS_ALPHA | 2
JOB_CS_BETRAYAL | 中盤の裏切りイベント | WF_CUTSCENE | MS_BETA | 2
JOB_CS_FOUR_FIRE_DEFEAT | 四天王・炎撃破シーン | WF_CUTSCENE | MS_BETA | 3
JOB_CS_FOUR_ICE_DEFEAT | 四天王・氷撃破シーン | WF_CUTSCENE | MS_BETA | 3
JOB_CS_PRINCESS_RESCUE | 王女救出シーン | WF_CUTSCENE | MS_BETA | 3
JOB_CS_BOSS | ボス戦イベントシーン（魔王前哨戦） | WF_CUTSCENE | MS_BETA | 2
JOB_CS_ENDING | エンディングムービー | WF_CUTSCENE | MS_MASTER | 1

## Job_Tasks
Job_ID | Task_ID | Is_Active | Override_Days | Milestone_ID | Team_ID
JOB_CHAR_NPC_TOWN | CH_DESIGN | N
JOB_CHAR_NPC_TOWN | CH_FACERIG | N
JOB_CHAR_NPC_GUARD | CH_DESIGN | N
JOB_CHAR_NPC_GUARD | CH_FACERIG | N
JOB_CHAR_ENEMY_GOBLIN | CH_DESIGN | N
JOB_CHAR_ENEMY_GOBLIN | CH_FACERIG | N
JOB_CHAR_ENEMY_UNDEAD | CH_DESIGN | N
JOB_CHAR_ENEMY_UNDEAD | CH_FACERIG | N
JOB_CHAR_ENEMY_MACHINE | CH_DESIGN | N
JOB_CHAR_ENEMY_MACHINE | CH_FACERIG | N
JOB_CHAR_HERO | CH_MODEL | Y | 18
JOB_CHAR_ENEMY_MACHINE | CH_MODEL | Y |  |  | TEAM_TA
JOB_BG_LASTDUNGEON | BG_MODEL | Y | 24
JOB_CS_OPENING | CS_SCRIPT | Y |  | MS_PROTO

## External_Dependencies
Job_ID | Task_ID | Depends_On_Job_ID | Depends_On_Task_ID
JOB_CS_OPENING | CS_PREVIZ | JOB_CHAR_HERO | CH_ROUGH
JOB_CS_OPENING | CS_PREVIZ | JOB_CHAR_HEROINE | CH_ROUGH
JOB_CS_OPENING | CS_PREVIZ | JOB_BG_TOWN | BG_ROUGH
JOB_CS_OPENING | CS_FACIAL | JOB_CHAR_HERO | CH_FACERIG
JOB_CS_OPENING | CS_FACIAL | JOB_CHAR_HEROINE | CH_FACERIG
JOB_CS_HERO_AWAKEN | CS_PREVIZ | JOB_CHAR_HERO | CH_ROUGH
JOB_CS_HERO_AWAKEN | CS_PREVIZ | JOB_BG_DUNGEON | BG_ROUGH
JOB_CS_HERO_AWAKEN | CS_FACIAL | JOB_CHAR_HERO | CH_FACERIG
JOB_CS_RIVAL_ENCOUNTER | CS_PREVIZ | JOB_CHAR_HERO | CH_ROUGH
JOB_CS_RIVAL_ENCOUNTER | CS_PREVIZ | JOB_CHAR_RIVAL | CH_ROUGH
JOB_CS_RIVAL_ENCOUNTER | CS_PREVIZ | JOB_BG_CAPITAL | BG_ROUGH
JOB_CS_RIVAL_ENCOUNTER | CS_FACIAL | JOB_CHAR_RIVAL | CH_FACERIG
JOB_CS_HEROINE_JOIN | CS_PREVIZ | JOB_CHAR_HEROINE | CH_ROUGH
JOB_CS_HEROINE_JOIN | CS_PREVIZ | JOB_BG_FOREST | BG_ROUGH
JOB_CS_HEROINE_JOIN | CS_FACIAL | JOB_CHAR_HEROINE | CH_FACERIG
JOB_CS_BETRAYAL | CS_PREVIZ | JOB_CHAR_RIVAL | CH_ROUGH
JOB_CS_BETRAYAL | CS_PREVIZ | JOB_BG_CASTLE | BG_ROUGH
JOB_CS_BETRAYAL | CS_FACIAL | JOB_CHAR_RIVAL | CH_FACERIG
JOB_CS_FOUR_FIRE_DEFEAT | CS_PREVIZ | JOB_CHAR_HERO | CH_ROUGH
JOB_CS_FOUR_FIRE_DEFEAT | CS_PREVIZ | JOB_CHAR_FOUR_FIRE | CH_ROUGH
JOB_CS_FOUR_FIRE_DEFEAT | CS_PREVIZ | JOB_BG_VOLCANO | BG_ROUGH
JOB_CS_FOUR_FIRE_DEFEAT | CS_FACIAL | JOB_CHAR_FOUR_FIRE | CH_FACERIG
JOB_CS_FOUR_ICE_DEFEAT | CS_PREVIZ | JOB_CHAR_HERO | CH_ROUGH
JOB_CS_FOUR_ICE_DEFEAT | CS_PREVIZ | JOB_CHAR_FOUR_ICE | CH_ROUGH
JOB_CS_FOUR_ICE_DEFEAT | CS_PREVIZ | JOB_BG_ICECAVE | BG_ROUGH
JOB_CS_FOUR_ICE_DEFEAT | CS_FACIAL | JOB_CHAR_FOUR_ICE | CH_FACERIG
JOB_CS_PRINCESS_RESCUE | CS_PREVIZ | JOB_CHAR_PRINCESS | CH_ROUGH
JOB_CS_PRINCESS_RESCUE | CS_PREVIZ | JOB_BG_DEMONCASTLE_IN | BG_ROUGH
JOB_CS_PRINCESS_RESCUE | CS_FACIAL | JOB_CHAR_PRINCESS | CH_FACERIG
JOB_CS_BOSS | CS_PREVIZ | JOB_CHAR_HERO | CH_ROUGH
JOB_CS_BOSS | CS_PREVIZ | JOB_CHAR_DEMONLORD | CH_ROUGH
JOB_CS_BOSS | CS_PREVIZ | JOB_BG_LASTDUNGEON | BG_ROUGH
JOB_CS_BOSS | CS_FACIAL | JOB_CHAR_DEMONLORD | CH_FACERIG
JOB_CS_ENDING | CS_PREVIZ | JOB_CHAR_HERO | CH_ROUGH
JOB_CS_ENDING | CS_PREVIZ | JOB_CHAR_HEROINE | CH_ROUGH
JOB_CS_ENDING | CS_PREVIZ | JOB_BG_CAPITAL | BG_ROUGH
JOB_CS_ENDING | CS_FACIAL | JOB_CHAR_HERO | CH_FACERIG